## Cronograma Scrum
Sprint | Semana | Historia de Usuario (ID) | Puntos Totales | Entregable / Sprint Goal
Sprint 0 | Semana 1 | Planeacion y analisis del Proyecto | 5 | Backlog priorizado y equipo listo
Sprint 1 | Semana 2 - 3 | HU-01 (Módulo Gestión de Clientes) / HU-10 (Módulo Seguridad y autenticacion) | 13 | Implementar la gestión de clientes y el acceso seguro al sistema mediante autenticación.
Sprint 2 | Semana 4 - 5 | HU-02 (Módulo Gestión de Citas) / HU-03 (agenda y calendario) | 21 | Implementar la programación de citas y la visualización de agenda.
Sprint 3 | Semana 6 - 7 | HU-04 (Módulo Servicios y Catálogo) / HU-08 (canales de comunicacion) | 13 | Implementar la gestión de servicios, catálogo digital y acceso a canales de comunicación.
Sprint 4 | Semana 8 - 9 | HU-05 (Módulo Gestión Financiera) / HU-06 (Módulo reportes financieros) | 21 | Implementar el módulo financiero para registrar ingresos, gastos y generar reportes.
Sprint 5 | Semana 10 - 11 | HU-07 (Módulo Gestión de Inventario) / HU-09 (Fidelización de clientes) | 13 | Implementar la gestión de inventario y el control de fidelización de clientes.
Sprint 6 | Semana 12 | Pruebas, Validación y Correcciones | 8 | Ejecutar pruebas funcionales, corregir incidencias y validar el cumplimiento de los requisitos definidos.
Sprint 7 | Semana 13 | Cierre del Proyecto | 5 | Entrega final del sistema, documentación y presentación del proyecto.